Sundhedsaftale 2015-2018 – arbejdsplan for Temagruppen for Forebyggelse

Sundhedsaftalens del om forebyggelse indeholder dels videreførelse af eksisterende initiativer, dels initiativer, som er klar til implementering i klyngerne, dels initiativer, hvor der skal udarbejdes værktøjer eller hvor der i første omgang skal afprøves forskellige modeller. Det fremgår af nedenstående oversigt over initiativerne i forebyggelsesaftalen i hvilken rækkefølge initiativerne skal implementeres herunder, hvem der er ansvarlig for det første step i implementeringen.

Opgaverne for Temagruppen for forebyggelse er farvekodet således det fremgår tydeligere, hvilket år opgaven skal løses.

2015, 2016, 2017, 2018

| Indsats i Sundhedsaftalen | Opgaven | Ansvarlig for implementering (implementering rummer både implementering af ’færdige initiativer’ samt initiativer, hvor der er behov for udvikling af fx hjælpeværktøj eller hvor konkrete indsatser i første omgang skal udvikles og afprøves – inden der kan tages beslutning om mulig udbredelse). | Tidsplan |  |  |  |  |  |  | Indsatser hvor Triple Aim Anvendes (TA) Indikator Baseline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.2 Henvisninger | Udvikling af screeningsværktøj for særligt sårbare ift. KRAM | Fællessekretariatet for sundhedsaftalen (koordinere med temagruppen for forebyggelse) | Udvikling af værktøj 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Igangsætning af implementering i 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udvikling af model for tværsektoriel audit på forebyggelsesområdet | Temagruppen for forebyggelse igangsætter udvikling af model. | Modeludvikling igangsættes primo 2015 |  |  |  |  |  |  | TA 90 % af fællesaudits inddrager borgere Baseline laves primo 2018 |
|  |  | Klyngestyregrupperne har ansvaret for implementering af modellen. | Implementering af model igangsættes primo 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.3 Styrket forebyggelsesindsats overfor borgere med psykisk sygdom | KRAM-screening af borgere med psykisk sygdom | Regionspsykiatrien og almen praksis implementerer screeningsværktøj for særligt sårbare. | Fra andet halvår 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Én indgang til kommunale sundhedstilbud for borgere med psykisk sygdom | Kommunerne | Andet halvår 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opfølgning på generisk forløbsprogram for psykiske lidelser | Temagruppen for forebyggelse | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.4 Forebyggelse af langtidssygemelding | ’Hotline’ til jobcenter for praktiserende læge | Temagruppen for forebyggelse nedsætter en arbejdsgruppe vedr. hotline. | 2016 |  |  |  |  |  |  | TA Indikator og baseline udarbejdes når indsatsen er beskrevet |
|  |  | Kommuner implementerer | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | Implementering af forløbsprogram for depression | Klyngestyregrupperne | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.5 Indsatser ift. rygning | Henvisning fra praktiserende læger og hospitaler til kommunale forebyggelsestilbud | Praktiserende læger og hospitaler | 2015 |  |  |  |  |  |  | Stigning i antal henvisninger fra Hospital og praktiserende læge Opgøres én gang årligt Baseline – oplysninger om henvisninger indhentes fra kommunerne ultimo 2015 |
|  |  | Temagruppen for forebyggelse følger udviklingen i antallet af henvisninger og igangsætter nødvendige understøttende tiltag | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Systematisk indsats, der øger rekruttering af rygere til rygestoptilbud | Kommuner, hospitaler og almen praksis | Hele aftale-perioden |  |  |  |  |  |  | TA Færre, der ryger (pol. aftale) Kortuddannede storrygere 20% ved næste HHDD Baseline HHDD 2013 27% med kortere udd. er storrygere |
|  |  | Temagruppen for forebyggelse følger tiltagene og sikre videndeling | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.5 Indsatser ift. Alkohol | Henvisning fra praktiserende læger og hospitaler til kommunale forebyggelsestilbud | Praktiserende læger og hospitaler | 2015 |  |  |  |  |  |  | Færre borgere med højrisikoforbrug (pol aftale) 5% ved næste HHDD Baseline 7% ved HHDD 2013 |
|  |  | Temagruppen for forebyggelse følger udviklingen i antallet af henvisninger og igangsætter nødvendige understøttende tiltag | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kommuner sikre enkle og lette henvisningsveje | Kommunerne | Hele aftaleperioden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fælles kompetenceudviklingsindsats | Temagruppen for forebyggelse nedsætter arbejdsgruppe, der planlægger indsatsen | 2016 igangsættes indsatsen |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.5 Indsatser ift. Overvægt | Implementering af strategi | Hospitaler, kommuner og almen praksis | 2017 |  |  |  |  |  |  | Færre Svært overvægtige (pol Aftale) 14% samlet og 19% for kortuddannede ved næste HHDD Baseline 16% samlet 23% for kortuddannede HHDD 2013 Flere Bevæger sig mere (pol Aftale) 42% der ikke dyrker motion i fritiden 55% for kortuddannede ved næste HHDD Baseline 46% samlet og 62% for kortuddannede ved HHDD 2013 |
|  | - herunder systematisk monitorering | Temagruppen for forebyggelse | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.5.1 Styrket forebyggelse for børn med overvægt | Fælles model for monitorering | Temagruppen for børn og unge | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.6 Styrket forebyggelse for unge | Screening for KRAM og henvisning til kommunale forebyggelsestilbud | Hospitaler og praktiserende læger. | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Temagruppen for forebyggelse følger udviklingen i antallet af henvisninger og igangsætter nødvendige understøttende tiltag | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
|  | Forsøg med henvisning til kommunale tilbud på baggrund af andre bekymringsfaktorer | Temagruppen for forebyggelse | 2017 |  |  |  |  |  |  | TA |
|  | Kommunerne har i løbet af aftaleperioden tilbud i forhold til KRAM og misbrug til de 16-24årige | Kommunerne | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.6 Styrke unges seksuelle sundhed | Forsøg med pilotprojekter - ungemodtagelser | Temagruppen for forebyggelse følger igangsatte tiltag | Hele aftaleperioden |  |  |  |  |  |  | TA Færre dyrker usikker sex 20% opgjort ved næste HHDD Baseline HHDD 2013 23% |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.7 Styrket forebyggelsesindsats for mennesker med en eller flere kroniske og langvarige sygdomme | Screening for KRAM og henvise til kommunale tilbud | Hospitaler og praktiserende læger. Temagruppen for forebyggelse følger udviklingen i antallet af henvisninger og igangsætter nødvendige understøttende tiltag | Hele aftaleperioden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fortsat implementering af forløbsprogrammerne for lænde-ryg og depression | Klyngestyregrupperne | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitoreringen af forløbsprogrammerne fortsættes i regionalt regi | Region Midtjylland | Hele aftaleperioden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udarbejdelse af fælles strategi for indsatsen overfor mennesker med kronisk sygdom | Den tværsektorielle styregruppe for kronikerinitiativer | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.8 Styrket forebyggelse forud for operation | Fokus på indsatser, som skal styrke forebyggelsen i forbindelse med operation | Temagruppen for forebyggelse | 2017 |  |  |  |  |  |  | TA |
|  |  | Implementering i Klyngerne | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitel 3 Forebyggelse 3.9 den regionale rådgivningsforpligtelse | Dialog om kommunernes rådgivningsbehov | Temagruppen for forebyggelse | Én gang årligt i aftaleperioden |  |  |  |  |  |  |  |