Proces for politisk opfølgning 2016

Ifølge sundhedsaftalen skal der følges op på aftalens politiske indikatorer én gang om året.

Triple Aim Opfølgningsgruppen(TAO) har vedtaget, at dette skal ske i maj måned.

Formatet på opfølgningen følger den politiske aftale, med historier om forskellige indsatser, borgerfortællinger etc. samt en oversigt over indikatorer og hvor langt vi er, for at nå målet. Dog vil dette ikke være muligt på alle indikatorer.

Derudover vil opfølgningen bliver suppleret af en eller to video, som kan bruges i kommunikationsøjemed. Videoerne vil omhandle forskellige indsatser i sundhedsaftalen, som spiller op mod de politiske mål, med inddragelse af fx sundhedspersonale og borgere.

For at have et politisk opfølgning klar til maj måned, for præsentation i Sundhedskoordinationsudvalget og derefter rundtsendt til byråd og regionsråd, følges nedenstående proces:

| Tidspunkt | Aktivitet |
| --- | --- |
| Start februar | Møde med temagruppesekretærer mhb. udvælgelse af historier/emner |
| Senesrt 15.februar | TAO og Fællessekretariatet for sundhedsaftalen udvælger historier/emner til opfølgningen |
| Februar/marts/april | Videoer produceres |
| 16. februar | Brev sendes fra TAO til temagrupperne |
| Februar | Layout til opfølgning udarbejdes (TAO sekretariatet) |
| 15.marts-1.april | Data tilængeligt samt udarbejdes for indikatorer (Koncernøkonomi eller Økonomi og Analyse) |
| Marts/april ? (afklares) | LUP data tilgængeligt - behandles |
| 1. april | Deadline for temagrupper til at indlevere historier |
| April | Opfølgning udarbejdes (TAO sekretariatet) |
| Slut april | Opfølgningen sendes til tryk |
| Start Maj | Præsentation af opfølgning på Fællesmøde (Temagruppen for økonomi og opfølgning samt Kvalitetsudvikling) |
| Start Maj | Præsentation af opfølgning i Sundhedsstyregruppen |
| Start Juni | Præsentation af opfølgning i Sundhedskoordinationsudvalget |
| Juni | Opfølgning sendes til Temagrupper, RUNS, Regionsrådet og Byråd |